## 7月W2周报模板 (空)
工作周报（2018-7-6至2018-7-12）
企业-部门-姓名
编号 | 项目 | 内容 | 优先级 | 完成度 | 本周进度说明 | 主要问题 | 下周计划 | 备注（责任人）
适用于团队任何岗位
用于工作总结与计划、工作汇报、任务备份

## 7月W2周报（举例）
工作周报（2018-7-6至2018-7-12）
旗舰店-课程组-张小明
编号 | 项目 | 内容 | 优先级 | 完成度 | 本周进度说明 | 主要问题 | 下周计划 | 备注（责任人）
1 | 腾讯课堂直播课程 引流工作 | 腾讯课堂周二和周四两门直播课 | 高 | 100% | 已完成直播； 《文案进阶五大秘诀》 |  | 本周二、周四均有直播课程 计划选题待周一、周三发邮件给王总审核 | 小博、小玲
2 |  |  | 高 | 100% | 已完成直播 《【案例深剖】高段位赠品营销》 |  |  | 小雷、小玲
3 | 商教研内容 制作更新工作 | 商刻更新课程4门 | 高 | 60% | 教研自产原创课程更新1门； 导师团更新上线2门 |  | 周二选题工作继续进行； | 小雷、小玲
4 |  | 待新出专题 | 高 | 0% |  |  | 聚划算专题、快递包裹营销专题 | 小雷、小玲
5 | 导师团项目 | 初审导师团课程工作 | 高 | 100% | 已完成到手的课程审核并结合讨论意见给出拆分建议 |  |  | 小雷、小玲
6 |  | 补充课程的标签与课后练习 | 高 | 100% | 已完成2门课程的课后练习与标签补充 |  |  | 小博、小玲
7 | 旧课程更新维护 | 总裁班课程待补充课件和课后题 | 中 | 0% | 未进行 |  | 本周安排时间待完善 | 小博、小玲
8 | 电商运营实操类 读刻审核工作 | 审核筛选读刻并上线 | 高 | 100% | 已上线7篇电商运营实操类读刻 |  | 本周继续进行 | 关博、丽颖
好模板（www.haomb.net）提供淘宝装修及网店运营等相关模板与资料